De la graine à l’humus / 1 rue Fleury / 49 290 Chalonnes-sur-Loire	ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT / EN LICENCES LIBRES

Liste de contrôle des tâches

Premiers contacts
 Rendez-vous de présentation
 Mail de présentation envoyé pour compte rendu de la réunion
 Courrier de présentation pour le gestionnaire

Réunion d’information
 Identification des personnes à inviter (Gestionnaires, participants, fournisseurs de broyat, élus, personnes utilisant du compost...)
 Mail de présentation et lien vers un formulaire en ligne
 Création de supports de communication
 Communication locale (mail, affiche et internet)
 Préparation de la réunion (Contenu et accueil)
 Réunion (Avoir une feuille de contacts à récupérer, voir l’emplacement probable).

Rapport de faisabilité pour les gestionnaires
 Réalisation d’une fiche diagnostic incluant :
L’organisation (Rôles avec personnes nommées, schéma de la structuration, cadre et limites)
La communication par la formation et information (Guides d’accompagnement avec engagements de chacun selon les rôles : utilisateurs, référents | Affichages : Lieux de production des biodéchets, composteur | Consignes pour les permanences)
Un chronogramme des participants (De l’inscription au départ pour les référents et les utilisateurs)
Des éléments sur le composteur (Dimensionnement, emplacement, préconisations, métré, coûts, outils…)
 Validation par le gestionnaire.

Mise en œuvre
 Mise en place du composteur, de la communication et des documents support (Feuille de suivi de site, feuille d’inscription et de permanence)
 Inauguration
 Animations à prévoir

Bilan
 Bilan à N + 1